## 2023年11月
大項目 | 小項目
共通仮設 |  | 仮設事務所 作業員詰所 | 地下コミュニティースペース借用 |  | 66
|  | 事務所備品 | 机・椅子・コピー機 |  | 224
|  | 通信費 | インターネット |  | 71
|  | 仮設資材置き場 | 仮設ハウス費1800×1800 |  | 79
|  | 仮設廃材置き場 | フレコン回収の場所 |  | 15
|  | 廃材搬出処分費 | 産業廃棄物 |  | 440
|  | 場内清掃片付け費 |  |  | 29
|  | 官公庁申請費 | 道路占有・労基届出 |  | 365
|  | 仮設電気引き込み | 東電電線より引き込み |  | 371
|  | 仮設水道設備 | 手洗い場の仮設（共有部の水道分岐） |  | 43
|  | 仮設トイレ | 借用トイレ |  | 11
|  | 仮設給排水配管費 |  |  | 88
|  | 住民代替駐車場費用 | 月極5台×4か月＋手数料 |  | 237.5
|  | 工事用車両駐車場 | 月極3台×4か月＋手数料 |  | 142
|  | 安全対策費 | カラーコーン、安全標識、バリケード |  | 50
|  | ガードマン費 | 足場仮設時及び解体時の立会い | 72人×24k\ | 1728
|  | 仮設物運搬費 |  |  | 76
|  | 一般養生費 | エントランス、ELV内部、手すり、 住居者用車両、作業員動線など |  | 165
|  | 植栽剪定費 | 足場仮設による剪定 |  | 73
|  | 防護管設置 | 低圧線・変圧器の保護 |  | 280
|  | 防犯対策費（センサーライト・防犯カメラ） |  |  | 213
直接仮設工事 |  | 外部足場 | 鋼管足場 | 2864m2×1.7k\ | 4868
|  | 吹き抜き足場 |  | 512m2×1.9k\ | 972.8
|  | 足場飛散防止 | メッシュシート張り | 2864m2×0.3k\ | 859.2
|  | 足場飛散防止（鉄道側） | メッシュシート内張り | 1276m2×0.3k\ | 382.8
|  | 水平養生 | ラッセルネット フロア毎 | 1276m2×0.6k\ | 747.6
|  | 落下防止 | 朝顔 |  | 410.4
|  | 出入口内部養生 | コンパネ養生 |  | 57.6
|  | １階周り侵入防止養生 |  | 104m×2.4k\ | 249.6
|  | 足場昇降階段 |  | 5系統×57k\ | 285
|  | 足場機材場内小運搬 |  | 3376m2×0.5k\ | 1688
|  | 足場機材運搬 |  | 3376m2×0.25k\ | 844
|  | 荷揚げ設備 | ウインチ費 |  | 33
|  | 簡易足場 | 脚立など |  | 34
下地補修 | 外壁タイル面 | モルタル浮き補修 | エポキシ樹脂注入 50穴/m2 | 2010穴×0.35k\ | 703.5
|  | 躯体クラック補修 | Uカット工法 |  | 18.2
|  | クラック欠損タイル貼り替え | 張替え 45二丁掛タイル・イモ貼り200枚/m2 | 1340枚×0.6k\ | 804
|  | 浮きタイル貼り替え | 張替え 45二丁掛タイル・イモ貼り200枚/m2 | 1340枚×0.6k\ | 804
|  | 目地モルタル補修 | モルタル補修 | 37m2×1.3k\ | 48.1
|  | 斜壁全面目地モルタル補修 |  | 133m2×1.3k\ | 172.9
|  | タイル材料代 | 張替え 45二丁掛3色混合1種+単色1種合計1窯50m2(10000枚)分 |  | 590
|  | 下地劣化調査費 | マーキング |  | 120.6
|  | タイル面洗浄 | 薬品洗浄 |  | 737
| 塗装面 | クラック補修 | カチオンフィラー擦りこみ | 472m×0.28k\ | 132.16
|  | クラック補修 | Uカット工法 | 378m×1.3k\ | 491.4
|  | クラック補修 | エポキシ樹脂低圧注入工法5穴/m | 48m×7k\ | 336
|  | 鉄筋露出箇所補修 | 鉄筋防錆処理、エポキシ樹脂モルタル成型 | 142か所×1.2k\ | 170.4

## Sheet1
共通仮設工事
直接仮設工事
下地補修工事
外壁タイル面
塗装面
100角床タイル面
150角床タイル面
防水面
その他 （手摺支柱根本グラウド注入＋手摺天端平滑処理）
シーリング工事
タイル面
塗装面 （建具、サッシ、階段壁横目地）
吹き抜け屋根水切り金物
廊下手摺ボーダータイル取合
階段手摺ボーダータイル取合
バルコニー手摺ボーダータイル取合
外壁ボーダータイル取合
金物面 （ELV扉周り、消火栓ボックス周り、EXPJ周り、ハッチ・ガラリ周りなど）
外壁塗装工事
外壁面
上裏面
鉄部塗装工事
屋上・庇
開放廊下・外部階段
1階周り外構
外側バルコニー周り
エントランス
防水工事
ELVシャフト
RF屋上
５階屋上
１階屋上
エントランス屋根
ゴミ置き場屋根
ルーフバルコニー
大庇
出窓天端
小庇天端
外壁梁型天端
バルコニー
サービスバルコニー
廊下
階段
諸経費
ELV化粧シート張替え
地下階の床張り替え
地下階の階段補修